附件

宁夏回族自治区布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动实施方案（2025-2027 年）

为进一步巩固全区布鲁氏菌病防治专项三年攻坚行动成果，持续做好全区人、畜间布病综合防控工作，切实保障人民群众身体健康，助力“六新六特六优”产业高质量发展。结合我区实际，制定本方案。

# 一、工作目标

总目标是降低布病新发感染，减少病例慢性化，畜间总体流行率逐年降低。以县（区）为单位，具体工作目标如下：

| 项 目 | 指 标 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜间疫情防控 | 牛羊应免疫率（%） | 100 | 100 | 100 |
|  | 牛羊种畜场达到净化或无疫标准（%） | 50 | 75 | 80 |
|  | 高危人群布病防治知识知晓(≥%） | 90 | 95 | 100 |
| 人间疫情防控 | 人群布病发病率（/10 万） | 较 2024 年 下 降 10%以上 | 较 2025 年 下 降 10%以上 | 较 2026 年 下 降 10%以上 |
|  | 高危人群布病筛检率(≥%） |  | 95 |  |
|  | 病人建档管理率(≥%） |  | 95 |  |
|  | 高危人群职业防护率(≥%） |  | 98 |  |
| 防控能力提升 | 县级（动物）疾控中心有专门科室或专职人员占比(≥%） | 60 | 80 | 100 |
|  | 乡镇卫生院开展 RBT 实验率(≥%） | 70 | 80 | 90 |

二、重点任务

## （一）完善防控工作机制行动

1.强化信息互通和工作协作机制。疾控、农业农村、市场监管、卫生健康等部门间巩固定期信息互通和联席会议制度，每季度至少通报一次人间、畜间布病疫情形势。疾控、农业农村部门深化协同配合，开展联合防控指导、宣传干预、人员培训等工作，巩固齐抓共管局面。（责任单位： 自治区疾控局、农业农村厅、卫生健康委、市场监管厅，各地落实属地责任）

2.强化针对性较强的分类干预措施。各地要创新编制原创权 威的科普材料，多形式广泛普及布病防治核心信息，每季度不少于 1 次。强化人群健康教育分类干预，卫生健康、疾控等部门加大高危人群干预力度，农业农村部门持续组织开展“口罩+手套”专项行动，在重点职业人群中通过入户面对面宣讲、发放健康行为干预包等开展专项教育与干预。各养殖及畜产品加工企业将布病防控纳入职业健康培训，提供必要的个人卫生防护用品和卫生设施，定期开展布病体检。教育部门组织开展“小手拉大手”，

将布病防治知识纳入健康教育计划，在 4 年级以上班级每学年开展 1 次专题教育活动。（责任单位：自治区疾控局、农业农村厅、卫生健康委、教育厅，各地落实属地责任）

3.全面实施病人“三位一体”管理机制。持续健全完善“诊疗报告在医院，指导评估在疾控，随访管理在基层”的布病病人管理模式，高质量落实布病患者“一人一档”，将布病病人纳入

家庭医生签约服务对象， 由基层医疗卫生机构分类提供定期随访和个性化干预服务，特别是做好规范治疗指导。（责任单位： 自治区卫生健康委、疾控局）

## （二）深化源头综合治理行动

强化农业农村部门责任，切实做到“人病兽防、关口前移”，持续推进动物免疫、疫病监测、消毒灭源、疫病净化等源头综合治理工作。

4.持续推进牛羊强制免疫。按照《宁夏畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026 年）》《动物疫病强制免疫工作计划》，在全区范围内，除种畜场、开展非免疫净化场和无疫小区建设的场群外，全面实施牛羊布病强制免疫，做好免疫登记。奶牛由养殖场户自行免疫并向当地农业农村部门备案。（责任单位： 自治区农业农村厅，各地落实属地责任）

5.实施畜间监测和流行病学调查。按照年度《动物疫病监测与流行病学调查计划》， 实施免疫监测、非免疫监测、病原学监测工作。发生畜间布病疫情及时开展流行病学调查。发现高风险从业人员感染布病时，县级动物疾病预防控制机构应当根据人间调查结果，对存在流行病学关联养殖场（户）的所有易感动物进行监测。（责任单位： 自治区农业农村厅，各地落实属地责任）

6.强化清洗消毒灭源工作。各县（区）要按照《布鲁氏菌病防治技术规范》和《布鲁氏菌病防治技术要点》， 指导养殖场户、屠宰场、畜禽交易市场、无害化处理场等重点区域做好相关场所

消毒和人员防护工作，并建立完整的消毒档案。（责任单位： 自治区农业农村厅，各地落实属地责任）

7.加大畜间疫病净化力度。各县（区）动物疾病预防控制机构要纵深推进动物疫病净化工作，指导辖区内种畜场和奶牛场建立健全动物疫病净化场管理制度，倡导其积极开展动物疫病净化和无疫小区申报，扎实推进布病净化场和无疫小区建设工作。（责任单位： 自治区农业农村厅，各地落实属地责任）

## （三）实施源头监管检查巩固行动

8.农业农村部门落实活畜检疫监管，指派官方兽医严格按照《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》等相关法律法规对牛羊及其产品实施检疫，牛羊有产地检疫证明方可调运流通。疾控部门联合市场监管部门对进入市场销售的牛羊肉探索开展检验检测，防止群众食用和接触受污染的牛羊肉而感染布病。（责任单位： 自治区农业农村厅、市场监管厅，各地落实属地责任）

## （四）实施人间疫情防控提升行动

9.强化高危人群主动筛查。以行政村（社区）为单位，动态摸排从事牛羊饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及牛羊产品生产、经营、加工、贮藏等活动的人员，建立高危人群名册，每年组织开展布病筛查，筛查时发放布病健康教育处方，提供疾病防护技术指导。不断提升布病初筛可及性和便利性，定点医院实现县区全覆盖，每个乡镇卫生院（社区卫生服务机构）设立布病初筛点，

对交通不便、医疗机构服务可及性不高的乡、村，要主动开展巡回流动筛查服务。对发现的可疑病人要及时引导至布病定点医疗机构规范诊疗。（责任单位： 自治区疾控局、卫生健康委，各地落实属地责任）

10.强化病人诊疗与随访。各地要按照《布鲁氏菌病诊疗方案（2023 年版）》要求，规范开展病人的诊断、报告、治疗，按照“三位一体”模式做好现患病例的管理与随访。对所有急性期和亚急性期病例免费提供 2 个疗程的治疗药物（利福平+多西环素）。所需治疗药物由各地根据实际管理的病人数预算后自行采购，药物的发放、管理参照结核病、包虫病管理模式。宁夏布鲁氏菌病临床防治中心加强对全区定点医疗机构的业务培训和指导，强化区域联盟协作，促进全区布病临床防治能力的整体提升。（责任单位： 自治区卫生健康委、疾控局，各地落实属地责任）

11.加强人间疫情监测与预警。各地在《全国布鲁氏菌病监测工作方案》日常监测基础上，结合辖区流行程度视情扩大监测范围和监测数量。建立布病疫情定期分析研判制度，市县每季度至少开展一次布病疫情分析研判，及时进行预警。针对重点职业人群，开展专项调查工作，分析不同职业人群感染的风险因素及感染途径，及时干预，降低感染风险。（责任单位：自治区疾控局，各地落实属地责任）

12.加强流行病学调查和应急处置。各地疾控中心要按照《宁夏布鲁氏菌病综合防治三年攻坚行动技术方案（试行）》要求，

对发现的布病病人进行个案流行病学调查，填写《个案流行病学调查表》。一旦发现人间布病聚集性疫情，应及时通报农业农村等部门，构成暴发疫情的多部门应同步、及时、规范处置疫情。聚集性疫情流行病学调查要重点调查感染来源和暴露危险因素，针对性采取控制措施，严防疫情传播和扩散蔓延。（责任单位： 自治区疾控局牵头，农业农村厅配合，各地落实属地责任）

13.探索精准化的布病综合干预措施。2025 年，在盐池县和西吉县积极探索布病早期预警体系、精准实施健康教育与行为干预、打造“文化长廊”、强化病人治疗与管理、推行健康智能药盒、环境卫生与消毒等工作方式方法，形成可推广、可借鉴的经验做法。2026 年继续扩大试点范围，在发病率较高、降幅不大，工作推动不力的县区大胆探索创新，切实解决防控工作中的瓶颈与难点。（责任单位： 自治区疾控局，各地落实属地责任）

14.加大布病患者医疗费用报销。布病患者按规定参加基本医疗保险，经评估符合医疗救助条件的困难患者予以资助参保，统筹落实基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障政策措施，切实减轻患者医疗费用和基本生活负担。（责任单位： 自治区医疗保障局）

15.优化防控信息管理。根据有关法律法规、技术规范要求，依托宁夏疾病监测信息平台和宁夏传染病监测预警与应急指挥信息平台，推动医疗卫生机构开展布病监测工作，实现信息互联互通；各县（区）及宁东实现布病患者筛查、转诊追踪、诊断治疗、

随访复查、治疗管理等全流程信息化管理，实现疾病预防控制中心、医疗卫生机构、医保经办机构之间纵向、横向的信息共享。 （责任单位： 自治区疾控局、卫生健康委、医疗保障局，各地落实属地责任）

## （五）实施防治能力提升行动

16.持续按照“填平补齐、保证必须”的原则，为自治区、市、县、乡四级布病防治相关机构配备必要的设备，改善工作条件，保障必要工作经费。各级布病防治相关专业机构，合理配置布病防治专业技术人员，充实布病防治队伍。在防治能力不足的地方，可采取政府购买服务的方式借助第三方机构和社会组织等开展布病防治工作。强化布病防治技能和实践应用培训，市县每年不少于 1 次，布病防治人员的年培训覆盖率达到 100%。加大对布病防控人才的培养，在专业技术职称晋升、防疫津贴方面给予倾斜。加强乡镇卫生院布病诊疗能力，90%以上乡镇卫生院要具备对布病血清学初筛检测能力，所有县级及以上医疗卫生机构要具备对布病血清学确诊检测能力。（责任单位:自治区疾控局、卫生健康委、农业农村厅牵头， 自治区财政厅配合，各地落实属地责任）

## （六）实施环境综合治理行动

17.按照《宁夏回族自治区畜牧产业十四五发展（2021-2025年）》要求，各地结合乡村振兴战略，有效治理人、畜混居，严格畜禽养殖污染防治监管，引导群众树立正确健康观，养成健康文明的生产、生活行为方式。各地农业农村部门要开展乡村环境综

合整治工作。规模养殖场（户）做好粪污资源化利用和处理。（责任单位： 自治区农业农村厅，各地落实属地责任）

## （七）实施科技防病突破行动

18.积极开展布鲁氏菌病原学、流行病学、防治等关键技术研发，加大中医药治疗布病的临床实践探索，推动科技成果转化应用，形成对布病防治工作的有效支撑。推进自治区（动物）疾病预防控制中心布鲁氏菌鉴定和分析的能力建设。坚持科学研究为防治服务，加强与国家、具有先进防治经验地区的合作交流。（责任单位： 自治区科技厅、疾控局、卫生健康委、农业农村厅）

# 三、组织实施

各地要加强组织领导，明确部门职责，持续夯实“政府主导、部门协作、社会参与”的联防联控工作格局，压实“四方”责任；要结合实际细化工作措施，将布病防治经费纳入本级财政预算，保障布病防治经费投入；要建立动物防疫、牛羊调运监管、生鲜乳生产收购等重点环节监管责任制，实行网格化管理，定期开展督查工作。布病防控巩固提升行动领导小组成员单位要紧密配合，各司其职，强化信息通报和部门协同，形成工作合力。疾控、农业农村部门要坚持定期会商、联席会议制度，坚持疫情联合指导和调查处置机制。自治区疾控局、农业农村厅等部门要组织开展实施调研和指导、年度阶段性评估和终期评估；各级疾控、农业农村等部门要组建布病防控技术专家团队,建立防控专家咨询机制，加强指导评估。

# 附件：1.宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动领导小组

2.宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动人间防控专家组

3.宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动畜间防控专家组

附件1

宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固

提升行动领导小组

组长由自治区疾病预防控制局局长、农业农村厅副厅长担任，副组长由自治区卫生健康委副主任、畜牧兽医局总畜牧兽医师、教育厅副厅长、财政厅副厅长、科技厅副厅长、市场监督管理厅副厅长、医保局副局长、疾控局副局长担任， 自治区疾病预防控制局传防处处长、卫生健康委医疗应急处处长、畜牧兽医局局长、教育厅文体卫处处长、财政厅社会保障处处长、科技厅社会发展科技处处长、市场监督管理厅食品流通安全监管处处长、医保局待遇保障处处长为成员。

主要职责：负责组织各部门防控工作的落实。

宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动

人间防控专家组

| 组 长：马金宝 | 自治区疾控局副局长、疾病预防控制中心主任 |
| --- | --- |
| 副 组 长：朱海阳 | 自治区疾病预防控制中心副主任 |
| 刘伯飞 | 自治区第四人民医院副院长 |
| 成 员：吴向林 | 自治区疾病预防控制中心主任医师 |
| 高建炜 | 自治区疾病预防控制中心主任检验技师 |
| 韩 雪 | 自治区第四人民医院副主任医师 |
| 张瑞卿 | 自治区第四人民医院副主任医师 |
| 郭帮成 | 自治区疾病预防控制中心主任检验技师 |
| 胡 皓 | 银川市疾病预防控制中心副主任医师 |
| 刘玉梅 | 石嘴山市疾病预防控制中心副主任医师 |
| 王瑞庆 | 吴忠市疾病预防控制中心副主任医师 |
| 李 鹏 | 固原市疾病预防控制中心副主任医师 |
| 刘月华 | 中卫市疾病预防控制中心副主任医师 |

主要职责：负责自治区人间布病防治技术指导。

# 宁夏布鲁氏菌病综合防控巩固提升行动

# 畜间防控专家组

| 组 长：王晓亮 | 自治区动物疾病预防控制中心主任 |
| --- | --- |
| 副 组 长： 罗 锐 | 自治区动物卫生监督所所长 |
| 周海宁 | 自治区动物疾病预防控制中心副主任 |
| 李知新 | 自治区动物疾病预防控制中心副主任 |
| 王玉梅 | 自治区动物疾病预防控制中心副主任 |
| 高建龙 | 自治区动物卫生监督所副所长 |
| 成 员：闫小芹 | 自治区动物疾病预防控制中心科长 |
| 白涛涛 | 自治区动物疾病预防控制中心科长 |
| 黄 龙 | 自治区农业农村厅畜牧兽医局科员 |
| 杨佳冰 | 自治区动物疾病预防控制中心副科长 |
| 尹 才 | 自治区动物疾病预防控制中心副科长 |
| 路 静 | 自治区动物疾病预防控制中心兽医师 |
| 王小龙 | 银川市动物疾病预防控制中心主任 |
| 樊向东 | 石嘴山市动物疾病预防控制中心主任 |
| 朱立丽 | 吴忠市动物疾病预防控制中心主任 |
| 吴建宁 | 固原市动物疾病预防控制中心主任 |
| 王复江 | 中卫市动物疾病预防控制中心主任 |

主要职责：负责全区畜间布病防控技术指导。

| 宁夏回族自治区疾病预防控制局综合处 | 2025 年 2 月 28 日印发 |
| --- | --- |